|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**  Заведующий отделом образования  Жуковского района  Н.Г.Чупрунова  «19» января 2023 г. |  |

**«Дорожная карта» реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования»в 2023 году МОУ «Основная общеобразовательная школа им. А.В. Грибковой», с.Истье Жуковского района Калужской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Дата** |
| 1 | Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | МОУ «Основная общеобразовательная школа им. А.В. Грибковой» с. Истье (далее-ОУ) | С 20.12.2022 по 01.09.2023 |
| 2 | Анализ средств обучения и воспитания,имеющихся в школе | ОУ | 20.12.2022 |
| 3 | Аудит выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образования | ОУ | 26.12.2023 |
| 4 | Анализ потребности в оснащении с учетом п.6 | ОУ | 30.12.2022 |
| 5 | Формирование конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту | Отдел образования Жуковского района, ОУ | 30.12.2022 |
| 6 | Разработка мер правового регулирования реализации мероприятия | Отдел образования Жуковского района, ОУ | 1-й квартал 2023 |
| 7 | Формирование инфраструктурного листа, включающего перечень оборудования, средств обучения и воспитания, планируемых к закупке | ОУ | 15.01.2023 |
| 8 | Создание раздела о проведении капитального ремонта по программе «Модернизация школьных систем образования» на официальном сайте для регулярного размещения информации | ОУ | 20.01.2023 |
| 9 | Формирование перечня учебников, планируемых к закупке | ОУ | 20.01.2023 |
| 10 | Создание штаба общественного родительского контроля | ОУ | 20.01.2023 |
| 11 | Планирование организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта | ОУ | 20.01.2023 |
| 12 | Формирование заявки на повышение квалификации всех педагогических работников в КГИРО | ОУ | 20.01.2023 |
| 13 | Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному зданий | Отдел образования Жуковского района, ОУ | До 01.02.2023 |
| 14 | Сформировать концепцию организации центра детских инициатив | ОУ | 01.02.2023 |
| 15 | Разработка медиа-плана, включающего мероприятия по проведению информационной кампании, выбор ее форматов и периодичность коммуникации | Отдел образования Жуковского района, ОУ | 01.02.2023 |
| 16 | Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий | Отдел образования Жуковского района, ОУ | 01.02.2023 |
| 17 | Формирование технического задания для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания | Отдел образования Жуковского района, ОУ | 28.02.2023 |
| 18 | Проведение информационно- разъяснительной работы с родительской общественностью по проведению капитального ремонта (проведение общешкольных родительских собраний), размещение информации на сайте образовательного учреждения. | ОУ |  |
| 19 | Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту | ОУ | До 01.03.2023 |
| 20 | Планирование организации эффективной предметно-эстетической среды школы | ОУ | 01.03.2023 |
| 21 | Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедурпо закупке средств обучения и воспитания | Отдел образования Жуковского района, ОУ | 10.03.2023 |
| 22 | Разработка мер правового регулирования реализации мероприятия | Отдел образования Жуковского района, ОУ | I квартал 2023 |
| 23 | Проведение закупки необходимых учебников и учебных пособий | ОУ | 01.06.2023 |
| 24 | Обеспечение в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов образования | ОУ | До 01.09.2023 |
| 25 | Обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе | ОУ | 01.09.2023 |
| 26 | Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников | ОУ,Калужский государственный институт развития образования | 01.09.2023 |
| 27 | Проведение торжественной линейки, посвященных **1 сентября** | ОУ | 01.09.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. директора школы | подпись и печать 001 | С.Ю.Марянян |